## 工作表1
模块 |  | 产品 |  | 设计 |  | 前端 |  | 后端 |  | 联调 | 测试 | 文档
UI改版 | 学生端 | - | - | 郑代琳 | 6月11日 | 阎玉翠 |  | - |  |  | -
| 教师端 | - | - | 郑代琳 | 6月12日 | 阎玉翠 |  | - |  |  | -
学堂云web | 门户与门户管理 | 张晓行 |  | - |  | 崔建鹏 |  | 文彬 |  |  |  | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021924
| 全部课程与搜索 | 张晓行 |  | 王丹丹 | 6月11日 | 崔建鹏 |  | 小蕾 |  |  |  | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022634
| 课程about页 | 邓宣颖 |  | - |  |  |  | 业硕
| 导航 | 张晓行 |  | 王丹丹 | 6月11日 | 崔建鹏 |  | 文彬
| 登录、激活、找回密码 | 刘菲 |  | - |  | 李新放 |  | 曹文彬 | 6月14日 |  |  | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021528
| 学期管理 | 张晓行 |  | - |  |  |  | 业硕 |  |  |  | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022920
| 课程分类标签 | 张晓行 |  | - |  | 李婕 | 6月11日 | 何刃轲 | 6月11日
| 用户管理 | 刘菲 |  | - |  |  |  | 石国宾 | 6月14日 |  |  | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021528
| 教务端-课程管理 | 张晓行 |  | 王丹丹 | 6月11日 | 吴琼 |  | 子熙 |  |  |  | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022684
| 教师端-课程管理 | 张晓行 |  | 王丹丹 | 6月11日 | 吴琼 |  | 子熙 |  |  |  | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022684
| 课程教师 | 陈雯 |  | - |  |  |  | 国宾
| 选课学生 | 陈雯 |  | - |  |  |  | 国宾
| 教师学生批量导入导出 | 陈雯 |  | - |  |  |  | 石国宾
| 学生端-我的课程 | 张晓行 |  | 王丹丹 | 6月11日 | 吴琼 |  | 子熙 |  |  |  | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022673
| 课程设置 | 陈雯 |  | - |  |  |  | 业硕 |  |  |  | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022388
| 资源管理 | 陈雯 |  | - |  |  |  | 子熙
| 短信 | - |  | - |  | - |  | 刃轲
| 邮件 | - |  | - |  | - |  | 刃轲
课件系统 | 视频观看统计 | 刘菲 |  | - |  | - |  | 左彬 |  |  |  | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021366
| 视频观看接入考核 | 张晓行 |  | - |  | - |  | 左彬、刃轲
| 学生端作业 | 陈雯 |  | - |  | 李新放 |  | 业硕
| 在线监考 | 陈雯 |  | - |  | 窦雷敏 |  | 张业硕