## 工作表1
模块 |  | 产品 |  | 设计 |  | 前端 |  | 后端 |  | 联调 | 测试
UI改版 | 学生端 | - | - | 郑代琳 | 6月11日 | 阎玉翠 |  | - |  |  | -
| 教师端 | - | - | 郑代琳 | 6月12日 | 阎玉翠 |  | - |  |  | -
学堂云web | 门户与门户管理 | 张晓行 |  | - |  | 崔建鹏
| 全部课程与搜索 | 张晓行 |  | 王丹丹 |  | 崔建鹏
| 课程about页 | 邓宣颖 |  | -
| 导航 | 张晓行 |  | 王丹丹 |  | 崔建鹏
| 登录、激活、找回密码 | 刘菲 |  | - |  | 李新放 |  | 曹文彬 | 6月14日
| 学期管理 | 张晓行 |  | -
| 课程分类标签 | 张晓行 |  | - |  | 李婕 | 6月11日 | 何刃轲 | 6月11日
| 用户管理 | 刘菲 |  | - |  |  |  | 石国宾 | 6月14日
| 教务端-课程管理 | 张晓行 |  | 王丹丹 |  | 吴琼
| 教师端-课程管理 | 张晓行 |  | 王丹丹 |  | 吴琼
| 学生端-我的课程 | 张晓行 |  | 王丹丹 |  | 吴琼
| 资源管理 | 陈雯 |  | -
| 短信 | -
| 邮件 | -
课件系统 | 视频观看统计 | 刘菲 |  | - |  | - |  | 左彬
| 视频观看接入考核 | 张晓行 |  | - |  | -
| 学生端作业 | 陈雯 |  | - |  | 李新放
| 在线监考 | 陈雯 |  | - |  | 窦雷敏 |  | 张业硕