## Function
No | Task | FE Developer | BE Developer | New Plat | PM | Assessment | Status | Problem | Comment
1 | 平台信息
2 | 用户信息，登录，权限
3 | 学期
4 | 用户管理
5 | 课程列表
6 | 新建课程
7 | 课程学习
8 | 课程教师
9 | 选课学生

## Web Page
No | Task | Function | 前端 | 后端 | 新课件对接 | 产品 | 工作量(天) | Status | Detail | Problem | Dependent | Comment | Type
1 | 设计
10 | 产品
100 | 基础模块
101 | 登录 | 不搬微信登录 单点登录 -- Pending |  | 文彬，国宾 | [7 empty] | 支持自己注册么？目前不支持
|  | 找回密码 ，绑定手机号，邮箱，密码，修改头像 |  | 文彬 |  | 刘菲 | 5
|  | 用户管理的导入，下载 |  | 国宾 |  | 刘菲 |  |  | 正在看源代码
121 | 权限
131 | 导航栏 | 没有左部导航，全部在顶部 新增二级导航
|  | 自定义的导航不接权限系统 - 晓行，文彬 编辑一级分类 学期管理有一小调整： 未设置学期放在列表里 |  |  |  | 晓行 |  | 进行中
2000 | 学分课管理
课程列表
Filter
3000 | 校内课管理
课程列表
Filter
4000 | 课程分类标签 |  |  | 刃轲 |  |  | 2
课程分类（增，删，改，查）
课程标签（增，删，改，查）
5000 | 学期管理 |  |  | 士勇 |  |  | 5
学期管理（增，删，改，查）
6000 | 用户管理
学生添加
学生批量添加
学生列表显示
学生用户添加
学生批量导出
学生用户列表显示
教师添加
教师批量添加
教师列表显示
教师用户添加
教师批量导出
教师用户列表显示
7000 | 门户管理
Banner管理
门户信息
常见问题
联系方式
8000 | 云平台数据 | 连接新开发的最简版数据
课程概况
教师概况
学生概况
9000 | 平台管理
平台信息
平台设置
10000 | 首页
|  | 差推荐课程，APP开关，通知二 不要直播 后端开发已完成，常见问题已完成 | 建鹏 | 文彬 |  |  | 导航 -- 下周四 后端完成 + 3 |  |  |  | 导航设计稿
11000 | 课程列表页 | 标签，数据已接好。 等待接大数据
学生端 导航栏：首页，全部课程，我的课程，我的作业，我的考试，我的讨论
|  | 学生端 我的课程页 7天内重要任务 记住上次的进度 -- 上次离开时的章节 -- 大数据 导航栏：首页，全部课程，我的课程，我的作业，我的考试，我的讨论 | [9 empty] | 没有考核设置，可设置暂无
教务，教师端 类似学生端，加了大数据，课程管理，平台管理，资源管理 Filter 对每个课程Block： 查看学生端 课程数据 编辑课程
|  | 需要设计调整 | [9 empty] | 不应展示全部课程，默认当前学期
12000 | 课程详情页
公告
讨论区
讲义
笔记
13000 | 课程About页
|  | 平均成绩 成绩分布 下载全部教学班成绩，向学生发送成绩预警 | [9 empty] | 在管理员页面要能看到筛选发送预警功能
14000 | CMS
15000 | 考试系统接新课件 |  |  | 张业硕
16000 | 视频观看打点 |  |  | 左彬 |  |  | 7天 | 进行中 | 6月中完成
Contigency
全站HTTPS
Docker容器化管理
Note on B47: Gavin Zheng: http://newcloud.xuetangx.com/#/home
Note on B49: Gavin Zheng: http://newcloud.xuetangx.com/#/courseList

## Player
No | Name | Role | Task | Type | Comment
1 | 林小蕾 | 前端
2 | 崔建鹏
3 | 李婕
4 | 阎玉翠
5 | 吴琼
6 | 窦雷敏
7 | 卢士勇 | 后端
8 | 曹文彬
9 | 张业硕
10 | 石国宾
11 | 何刃轲
12 | 张悦
13 | 刘菲 | 产品
14 | 陈雯 |  | 新课件
15 | 张晓行
16 | 邓萱颖 |  | 移动端
17 | 郑宇
18 | 徐晚晴 | 测试
19 | 于家欢
20 | 刘鲁石 | IOS移动
21 | 马瑞鹏 | IOS移动
22 | 陈栋 | Android移动开发
23 | 孙晓丽 | Android移动开发
24 | 郑代琳 | 设计
25 | 王丹丹

## Document
Type | Distributor | Detail | Description
设计 | 郑代琳 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022120 | OPT优化后的LMS端的设计页面都会放在里面
产品 | 刘菲 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021528 | 学堂云用户这一块对接新课件的需求
产品 | 刘菲 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021366 | 视频观看统计相关需求
产品 | 邓萱颖 | 移动端原型：https://ejbp9l.axshare.com 密码：xuetangyun | 移动端需求

## Principle
No | Description | Type
1 | 新学堂在线移动端接口API设计要求： - 移动端和web端的接口尽量分开 - 不管API成功还是失败，必须有返回值给移动端，不能为空 - 错误代码定义：网络层和商务层分开。 商业逻辑上的错误，HTTP response码设为200， 逻辑错误代码另设 全站HTTPS | 移动端
2 | 所有的服务配置和调用，只能用域名形式，千万不要将ip等与硬件强关联的信息写入代码。因容器化环境下，ip信息是随时在变，代码写死ip将造成严重的运行故障隐患 | 林小蕾

## Milestone
版本 | Time | Function | Objective | Person
630版 | 2018-06-06 | 主站的课批量卖给SPOC平台 / 新建 倒过来如何映射到SPOC平台 倒名单 课程 + 学生 + 班 -- 10门课1张表按班 Admin首页 ，能设置开课时间，结课时间，倒学生名单 学生登录进来可以看 + 数据， 建课 | 能用 进度往前 | 潘

## Mobile
No | Task | Function | 前端 | 后端 | 新课件对接 | 产品 | 工作量(天) | Status | Detail | Problem | Dependent | Comment | Type
| 课程列表 |  |  |  |  | 邓萱颖
Filter筛选 学期 课程状态
|  | 课程状态 考试状态（临近考试） 进度 | [9 empty] | 尽量和PC端一致 考试相关功能第一期不做
我的学习
| 课程About页 | [11 empty] | 新增
|  | 学期，多少人在学习，老师名，学校名，课程简介 | [9 empty] | 1切换学期,能看以前结课的课程 2单个页面太长？？？？能查看更多,加一个收起
课程大纲
常见问题
课程学习
|  | 章节列表 | [9 empty] | H5？？？？
|  | 考试 | [9 empty] | 考试和章平行 | 新增
讨论区
课程成绩
视频，作业 考试 讨论 线下
点击视频能调回章节列表页
点击作业返回上一节页面
|  | 作业 | [9 empty] | H5？？？ 用户交互比较多，慢，详情页用H5
| 讨论区 | 3级，主贴，回帖，评论 |  | 国宾，刃轲
分类：知识讨论，非知识讨论
我的 -- 与我相关的忒子
帖子详情页
|  | 发帖子的图文混排 图都在下面，文字固定 | [9 empty] | 发送富文本给后端 微信格式 实现自己的富文本编辑器 -- 最终解
| 个人中心 | [10 empty] | 第一期不做
| 下载 | [10 empty] | 与现在一样
播放器
公告
做成简单的帖子形式
登录
手机号，邮箱登陆，平台选择
微信登录先不用
| 外部依赖 | 6月18号后端接口