## 工作表1
1、定制平台如下： | 教学支持 | 前端 | 后台 | 测试 | 大数据 | 运维 | 移动端 | 产品 | 合计（人日） | 备注
北京舞蹈学院平台 | 0 | 30 | 17 | 30 | 0 | 2 | 0 | 60+30 | 139+30 | 外包开发费用25万，如需外包本地化部署，需追加5万
易方平台 | 5 | 60 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 160
泰州平台 | 5 | 20+10 | 5+10 | 5+2 | 0 | 0 | 0 | 20+10 | 55+32
UNESCO | 5 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 180
天津职业技术师范大学 | 0 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 140
第四军医 | 0 | 140 | 110 | 35 | 15 | 20 | 50 | 40+20 | 360+70
重庆大学 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11
说明：黑色为已投入的人力，红色为后续仍需投入支持的人力预估，单位均为人/日
1、定制平台如下： | 教学支持人力投入 | 前端 | 后台 | 测试 | 大数据 | 运维 | 移动端 | 产品
北京舞蹈学院平台 | 由于在做资源库，教学支持基本没怎么投入，目前投入成本可忽略 | 前端投入一人半，全程跟进需求评审、外包评选、开发阶段实时跟进技术指导及前端代码review审查工作，实际投入2个半月时间，项目尚未开发完成，持续跟进！ | 子熙15天 开会+学堂云接口；士勇2天 开会和技术支持 |  | 0 | 协调开通相关资源等2人日 | 0 | 伟娟全程跟进项目，自9月起半数工时在此项目上，150人/日已包含后续北舞新增需求及项目验收人力预估
易方平台 | 1个人，5个工作日 | 前端投入两人，前端开发从2017年8月15日到2018年1月初，前后投入4个半月时间。 | 子熙 1个月 |  | 0 | 0 | 0 | 除去空闲时间，项目支持投入人力为30人/日
泰州平台 | 1个人，5个工作日 | 定制化前端投入一人半，包括整个平台的定制化方案确定和开发，投入1个月半时间（已经去除中间空闲时间）。 | 国栋1周；证书需求待做，预估2人周。 |  | 0 | 0 | 0 | 从前期需求沟通，至定制化文案、用户池与证书需求开发，产品累计投入30人/日
UNESCO | 1个人，5个工作日 | 前端投入两人，开发时间投入7个月（已经去除中间空闲时间） | 黄波0.5个月；文彬0.5个月 |  | 0 | 0 | 0 | 全年持续性项目，每年约投入45人/日
天津职业技术师范大学 | 1个人，1小时 | 预估2个人月（未开始） | 需求太粗，粗略估计定制修改+移动端后台至少2个人月。 | 项目暂未启动，预估15人/日 | 部署联调10人日 | 本地部署10人日 | 没有私有云产品，最简版本和第四军医可以复用，所以统计算0 | 暂时无投入，如有定制化需求，约需投入30人/日
2、私有云平台 | 教学支持人力投入
第四军医 | 教学支持暂未介入，可忽略 | 前端投入2人，开发时间投入4个半月。 | 彦辉 0.5月;国宾2.5月 子熙2个月 |  | 部署和联调10人日 | 榕哥协调安全测试和安全测试公司投入5人天；俊杰公司开发测试部署部署5人天，用户现场部署10人天 | 没有私有云产品，最简版本，预估2端各1个月，产品0.5个月 | 项目尚未最终结束，80人/日包括了后续的验收及文档支持工作
3、混合云 | 教学支持人力投入
重庆大学 | 1个人，10个工作日 |  | 文彬1天调研统一登录，没有接入。 |  | 0 |  |  | 混合云无产品投入
1