## PC版本
网络学堂资源库项目开发基本要求报价单-北京毫末科技有限公司 |  |  |  |  | 工作量（人天）
项目名称 | 网络学堂资源库PC版本
开发时间 | 约300工作人天
项目周期 | 预计2个半月左右
人员配置 | 项目经理：
| 项目组人员： | 2个UI，4个前端，2个后台，1个测试 | 其中2个前端、1个后台和一个测试驻场
原型及美工设计
序号 | 模块 | 功能点 | 备注 | 页面数
3 | 前台页面UI设计 |  |  | 约30 | 24
详细设计
序号 | 模块 | 功能点 | 备注
1 | 数据库设计 |  |  |  | 5
2 | 软件架构设计 |  |  |  | 3
3 | 流程设计 |  |  |  | 2
4 | UML设计 |  |  |  | 5
切图、前台JS
序号 | 模块 | 功能点 | 备注 | 页面数
1 | 前台页面 | 登录注册 |  | 约8 | 30
|  | 个人主页及通知公告 |  | 约5
|  | 专业资源库 |  | 约4
|  | 素材库 |  | 约2
|  | 资源搜索及查看 | 支持音视频播放；甲方提供播放插件 | 约7
2 | 后台管理端 | 登录 |  | 1 | 55
|  | 用户管理 | 管理员增删改查（不做教师管理和学生管理） | 约4
|  | 门户管理 | 新增资源推荐、课程推荐、首页推荐、门户导航、通知等内容的增删改查页面 | 约20
|  | 资源报表 | 资源上传、使用、审核等的统计 | 约6
|  | 本校专业资源库列表 | 资源上传需要支持断点续传 | 约5
|  | 专业资源库管理 |  | 约5
|  | 系统设置 | 包括门户设置、友情链接、系统日志等 | 约11
后台编码
序号 | 模块 | 功能点 | 备注
1 | 以上页面对应的后台 |  |  |  | 30
2 | 通用存储系统 | 实现统一的存储模块（python实现）； 支持阿里云oss、OpenStack Swift对象存储和本地文件存储三种形式 |  |  | 50
测试
序号 | 模块 | 功能点 | 备注
1 | 功能测试和性能测试 | 测试系统的功能及性能 |  |  | 90
文档撰写和培训
序号 | 模块 | 功能点 | 备注
1 | 文档撰写 | 使用说明文档；代码说明文档；运维文档； |  |  | 5
维护
序号 | 模块 | 功能点 | 备注
1 | 六个月免费维护 |  | 零维护费
2 | 每年维护 |  | 固定维护费：4.0万/年（内容包括数据的备份、bug的修复；不包括功能的修改和新功能的开发）； 不固定维护费：驻厂维护，2000/（人天），若出差，甲方承担食宿
价格总计： |  |  |  |  | 24万

## 手机浏览器版本
网络学堂资源库项目开发基本要求报价单-北京毫末科技有限公司 |  |  |  |  | 工作量（人天）
项目名称 | 网络学堂资源库手机浏览器版本
开发时间 | 约105工作人天
项目周期 | 预计2个月左右
人员配置 | 项目经理：
| 项目组人员： | 1个UI，1个前端，1个测试
原型及美工设计
序号 | 模块 | 功能点 | 备注 | 页面数
3 | 前台页面UI设计 |  | 由于PC页面较为复杂，从PC页面转成手机浏览器页面，按照实现的功能，以1.5倍的页面数计算 | 约45 | 36
切图、前台JS
序号 | 模块 | 功能点 | 备注 | 页面数
1 | 前台页面 | 登录注册 |  | 约8 | 40
|  | 个人主页及通知公告 |  | 约8
|  | 专业资源库 |  | 约6
|  | 素材库 |  | 约4
|  | 资源搜索及查看 | 支持音视频播放；甲方提供播放插件 | 约14
测试
序号 | 模块 | 功能点 | 备注
1 | 功能测试和性能测试 | 测试系统的功能及性能 |  |  | 24
文档撰写和培训
序号 | 模块 | 功能点 | 备注
1 | 文档撰写 | 使用说明文档；代码说明文档；运维文档； |  |  | 3
维护
序号 | 模块 | 功能点 | 备注
1 | 六个月免费维护 |  | 零维护费
2 | 每年维护 |  | 固定维护费：4.0万/年（内容包括数据的备份、bug的修复；不包括功能的修改和新功能的开发）； 不固定维护费：驻厂维护，2000/（人天），若出差，甲方承担食宿
价格总计： |  |  |  |  | 10万