## 工作表1
模块 |  | 产品 |  | 设计 |  | 前端 |  | 后端 |  | 数据 |  | 联调 | 测试 |  | 文档
UI改版 | 学生端 | - | - | 郑代琳 | 6月11日 | 阎玉翠 | 6月15日 | - |  |  |  |  | -
| 教师端 | - | - | 郑代琳 | 6月12日 | 阎玉翠 | 6月22日 | - |  |  |  |  | -
学堂云web | 门户与门户管理 | 张晓行 | 已完成 | - |  | 崔建鹏 | 6月14日 | 文彬 | 待联调 |  |  |  | 徐婉晴 | 2018-06-26 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021924
| 全部课程与搜索 | 张晓行 |  | 王丹丹 | 6月12日 | 崔建鹏/林小蕾 | 6月20日 | - |  | 王晓珂 | 6月27日 |  | 徐婉晴 | 2018-06-28 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022634
| 课程about页 | 邓宣颖 | 已完成 | - |  | 吴琼 | 6月15日 | 业硕 | 0.5天 |  |  |  | 徐婉晴 | 2018-07-02
| 导航 | 张晓行 | 已完成 | 王丹丹 | 6月11日 | 崔建鹏 | 6月13日 | 曹文彬 | 待联调 |  |  |  | 徐婉晴 | 2018-07-02
| 登录、激活、找回密码 | 刘菲 | 已完成 | - |  | 李新放 | 6月26日 | 曹文彬 | 6月14日 |  |  |  | 于家欢 | 2018-06-29 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021528
| 学期管理 | 张晓行 | 已完成 | - |  | 李婕 | 6月20日 | 张业硕 | 联调调整1、2天 |  |  |  | 于家欢 | 2018-06-25 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022920
| 课程分类标签 | 张晓行 | 已完成 | - |  | 李婕 | 6月12日 | 何刃轲 | 6月11日 |  |  |  | 于家欢 | 2018-06-15
| 用户管理 | 刘菲 | 已完成 | - |  | 李婕 | 6月26日 | 石国宾 | 6月14日 |  |  |  | 于家欢 | 2018-07-02 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021528
| 教务端-课程管理 | 张晓行 |  | 王丹丹 | 6月12日 | 吴琼 | 6月26日 | 姚子熙 | 6月20 |  |  |  | 李晨明 | 2018-07-10 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022684
| 教师端-课程管理 | 张晓行 |  | 王丹丹 | 6月12日 | 吴琼 | 6月26日 | 姚子熙 | 6月20 |  |  |  | 李晨明 | 2018-07-10 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022684
| 课程教师 | 陈雯 | 6月14日 | - |  | 崔建鹏 |  | 石国宾 | 6月21 |  |  |  | 李晨明 | 2018-07-10
| 选课学生 | 陈雯 | 6月14日 | - |  | 崔建鹏 |  | 石国宾 | 6月21 |  |  |  | 李晨明 | 2018-07-10
| 教师学生批量导入导出 | 陈雯 | 6月14日 | - |  | 李婕 | 6月22日 | 石国宾 | 6月21 |  |  |  | 李晨明 | 2018-07-10
| 学生端-我的课程 | 张晓行 |  | 王丹丹 | 6月12日 | 吴琼 | 6月26日 | 姚子熙 | 6月20 |  |  |  | 李晨明 | 2018-07-10 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022673
| 课程设置 | 陈雯 | 已完成 | - |  | 吴琼 | 6月27日 | 张业硕 | 2天 |  |  |  | 徐婉晴 | 2018-07-06 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022388
| 资源管理 | 陈雯 | 已完成 | - |  | 阎玉翠 | 6月26日 | 姚子熙 | 完成（应该没有变化） |  |  |  | 于家欢 | 2018-06-29
| 短信 | - |  | - |  | - |  | 何刃轲 | 暂缓
| 邮件 | - |  | - |  | - |  | 何刃轲 | 暂缓
课件系统 | 视频观看统计 | 刘菲 | 已完成 | - |  | - |  | 左彬 | 6月14 |  |  |  | 于家欢 | 2018-06-18 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021366
| 视频观看接入考核 | 张晓行 | 已完成 | - |  | - |  | 左彬、何刃轲 | 6月14 |  |  |  | 徐婉晴 | 2018-07-10
| 学生端作业 | 陈雯 | 已完成 | - |  | 李新放 | 6月22日 | 张业硕 | 2~3天 |  |  |  | 李晨明 | 2018-06-29
| 在线监考 | 陈雯 | 已完成 | - |  | 窦雷敏 | 6月15日 | 张业硕 | 6月15前上线，6月15同硕试用 |  |  |  | 李晨明 | 2018-06-22