## 工作表1
序号 | 模块 | 页面 | 描述 | 难易程度 | 前端人员 | 链接URL | 优先级 | 完成日期
PC前端
| pc端 | 登录 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home | 高 | 1月5号
| pc端 | 首页 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home | 高 | 12月29号
| pc端 | 搜索 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/search | 高 | 1月5号
| pc端 | 专业资源库列表 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/libraryList | 中 | 1月3号
| pc端 | 资源详情-视频 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/video/<id> | 高 | 1月5号
| pc端 | 资源详情-文档 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/document/<id> | 中 | 1月9号
| pc端 | 资源详情-图片 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/image/<id> | 中 | 1月9号
| pc端 | 资源详情-音频 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/audio/<id> | 中 | 1月12号
| pc端 | 资源详情-附件 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/accessory/<id> | 中 | 1月12号
| pc端 | 个人主页 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/personalHome | 中 | 1月12号
| pc端 | 专业资源库页面 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/resource/<id> | 高 | 1月8号
| pc端 | 专业通知公告页面 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/resource/message | 低 | 1月22号
| pc端 | 专业通知公告详情页 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/resource/messageDetails/<id> | 低 | 1月22号
| pc端 | 素材库 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/materialLibrary/<id> | 高 | 1月5号
| pc端 | 通知公告 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/message | 低 | 1月22号
| pc端 | 通知公告子页面 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/messageDetails | 低 | 1月22号
| pc端 | 空间-收藏的资源 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/myZone | 高 | 1月9号
| pc端 | 空间-上传的资源-我的共享 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/myZone/mySharing | 高 | 1月3号
| pc端 | 空间-我上传的资源-我的私有资源 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/myZone/mySharing | 中 | 1月12号
| pc端 | 空间-上传的资源-上传资源 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/myZone/upload | 高 | 12月29号
| pc端 | 空间-栏目管理 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/myZone/columnManage | 高 | 12月29号
| pc端 | 指派/更改负责人 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/myZone/editPrincipal | 高 | 1月9号
| pc端 | 空间-资源审核 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/myZone/resourceAudit | 高 | 1月5号
| pc端 | 空间-资源审核历史 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/myZone/resourceAudit | 中 | 1月5号
| pc端 | 个人信息 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/home/myZone/myPersonal | 低 | 1月22号
后台管理
| 管理后台 | 门户管理-图片管理 |  |  |  |  | 中 | 1月12号
| 管理后台 | 推荐管理-资源 |  |  |  |  | 中 | 1月12号
| 管理后台 | 新增资源推荐 |  |  |  |  | 中 | 1月12号
| 管理后台 | 图片上传 |  |  |  |  | 中 | 1月12号
| 管理后台 | 课程推荐 |  |  |  |  | 中 | 1月12号
| 管理后台 | 新增课程推荐 |  |  |  |  | 高 | 1月3号
| 管理后台 | 首页推荐库 |  |  |  |  | 中 | 1月16号
| 管理后台 | 新增推荐库 |  |  |  |  | 中 | 1月16号
| 管理后台 | 门户管理-导航管理 |  |  |  |  | 中 | 1月16号
| 管理后台 | 通知管理 |  |  |  |  | 低 | 1月22号
| 管理后台 | 添加通知 |  |  |  |  | 低 | 1月22号
| 管理后台 | 用户管理-管理员 |  |  |  |  | 高 | 1月9号
| 管理后台 | 管理员添加页面 |  |  |  |  | 高 | 1月9号
| 管理后台 | 资源报表 |  |  |  |  | 中 | 1月16号
| 管理后台 | 按时间查询 |  |  |  |  | 中 | 1月16号
| 管理后台 | 资源上传统计 |  |  |  |  | 中 | 1月16号
| 管理后台 | 按照教师统计 |  |  |  |  | 中 | 1月19号
| 管理后台 | 资源使用统计 |  |  |  |  | 中 | 1月19号
| 管理后台 | 一个分类资源使用统计 |  |  |  |  | 中 | 1月19号
| 管理后台 | 资源审核统计 |  |  |  |  | 中 | 1月19号
| 管理后台 | 本校专业资源库列表 |  |  |  |  | 高 | 1月3号
| 管理后台 | 新建专业资源库 |  |  |  |  | 高 | 1月3号
| 管理后台 | 添加资源库负责人 |  |  |  |  | 高 | 1月3号
| 管理后台 | 专业资源库管理 |  |  |  |  | 高 | 1月5号
| 管理后台 | 添加资源审核人 |  |  |  |  | 高 | 1月5号
| 管理后台 | 系统设置-门户设置 |  |  |  |  | 低 | 1月22号
| 管理后台 | 友情链接 |  |  |  |  | 低 | 1月22号
| 管理后台 | 系统日志 |  |  |  |  | 中 | 1月19号
| 管理后台 | 开通资源库-学校列表 |  |  |  |  | 低 | 1月22号
| 管理后台 | 开通资源库-新建资源库 |  |  |  |  | 低 | 1月22号
| 管理后台 | 开通资源库-添加超级管理员 |  |  |  |  | 低 | 1月22号
移动端
| 移动端 | 本校资源库首页 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/home | 中 | 1月9号
| 移动端 | 视频列表 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/home/videoList | 高 | 1月12号
| 移动端 | 视频详情页 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/video | 高 | 1月12号
| 移动端 | 音频列表 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/home/audioList | 中 | 1月19号
| 移动端 | 音频详情页 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/audio | 中 | 1月19号
| 移动端 | 文档列表 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/home/documentList | 中 | 1月16号
| 移动端 | 文档详情页 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/document | 中 | 1月16号
| 移动端 | 图片列表 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/home/imageList | 中 | 1月16号
| 移动端 | 图片详情页 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/image | 中 | 1月19号
| 移动端 | 附件列表 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/home/attachmentList | 中 | 1月19号
| 移动端 | 附件详情页 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/attachment | 中 | 1月19号
| 移动端 | 资源搜索页 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/# | 高 | 1月9号
| 移动端 | 搜索结果筛选 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/search | 高 | 1月9号
| 移动端 | 登录页面 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/# | 高 | 1月9号
| 移动端 | 我的 |  |  |  | http://resource.xuetangx.com/#/web/mine | 高 | 1月9号