## Sheet1
序号 | 问题 | 问题描述 | 状态 | 优先级 | 当前经办人 | 完成时间 | 问题链接
1 | 问题bug | 上传的资源，从一个三级分类修改到二级分类，修改不生效 | 开放 | 高 | 李静 |  | http://jira.haomo-studio.com/browse/RESOURCE-1240
2 |  | 360极速浏览器点击下载无反应，firefox浏览器点击下载后，未弹出保存框，跳转到其他界面 | 开放 | 高 | 李晓凤 |  | http://jira.haomo-studio.com/browse/RESOURCE-1236
3 |  | 移动端个人主页，资源详情推荐资源中出现别的机构的资源 | 重新打开 | 高 | 李晓凤 |  | http://jira.haomo-studio.com/browse/RESOURCE-1201
4 |  | 个人收藏界面新增取消收藏按钮 | 开放 | 高 | 李晓凤 |  | http://jira.haomo-studio.com/browse/RESOURCE-1241
5 |  | 北舞首页，未登录状态下资源显示封面，登陆状态下不显示 | 未解决 | 高 | 李婕 |  | http://jira.xuetangx.com/browse/ZYK-36
6 |  | 上传资源，选择默认公开，仅选择限制使用院系时，会自动选择角色限制中的老师 | 未解决 | 高 | 李晓凤 |  | http://jira.haomo-studio.com/browse/RESOURCE-1242
7 | 需求调整 | 首页3+6模式调整的样式底部对齐 | 未解决 | 中 | 李婕 |  | http://jira.xuetangx.com/browse/ZYK-39
8 |  | 素材库页面样式调整 | 未解决 | 中 | 李婕 |  | http://jira.xuetangx.com/browse/ZYK-38
9 |  | 首页的更多页面增加分类，包含专业资源库的更多页面 | 未解决 | 高 | 李婕、子熙 |  | http://jira.xuetangx.com/browse/ZYK-37
10 |  | 首页的专业资源库小方块调整icon和字体大小 | 未解决 | 中 | 李婕 |  | http://jira.xuetangx.com/browse/ZYK-42
11 | 本地存储 | 北舞本地存储迁移到集群存储需求 | 未解决 | 高 | 李文亮 |  | http://jira.xuetangx.com/browse/ZYK-41
12 | 数据迁移 | 北舞所有数据迁移到存储 | 未解决 | 高 | 姚子熙 |  | http://jira.xuetangx.com/browse/ZYK-40