## 工作表 1
表格 1
标签 | 一个资源需要多个标签来标记 | 1.资源上传页面标签改为多个，标签1、2、3的名称根据 | 3月1号
|  | 2.资源检索页面“贡献者“改为“标签”，从该校所有的 | 3月1号
|  | 3.资源详情:标签为学校后台设置的，需做相应调整 | 3月1号
|  | 4.后台管理:可以设置标签名称，不能够删除，可以编辑 | 3月1号
视频展示图片增加 |  | 1.input:资源上传；上传封面:每个资源对应一个封面 | 3月7号
|  | 2.output:首页、资源详情、素材库、资源展示页面如果有封面图，一封面图为准 | 3月7号
使用权限控制 | 对于一些资源可以设置开放权限: 1.按院系限制:只有特定院系的人 才能够使用资源 2.教师可用、教师+学生可用 | 1.权限控制部分:默认选择全部公开 依次为:全部公开、部分公开、私有 | 3月14号
|  | a.点击私有时，隐藏分类、标签、简介等 | 3月14号
|  | b.点击全部公开，展开允许下载 | 3月14号
|  | c.部分公开，展开允许下载、限制使用院系、角色限制。 | 3月14号
|  | 2.首页能够看到的资源需根据用户登录状态来获取，如果 | 3月14号
本校资源库首页 / 专业资源库首页 |  | 后台: 系统设置中“门户设置”-》“其他设置”，位置放在“ 门户管理中增加:“门户设置” | 3月12号
|  | 1.门户的中间内容部分可以由后台管理，本校资源库和专 | 3月12号
|  | 2.分为4个类别:资源栏目、推荐资源、外链课程、推荐 a.资源栏目:本校资源么库可以选择任何一个分类，选择 b.推荐资源:可以添加多个推荐资源，添加的每一个推荐 c.外链课程:数据单独维护，维护路径:门户管理-》外 d.推荐资源库:本校资源库可以添加类别:推荐资源库， | 3月12号
|  | 3.每个大的类别首页设定特定的icon，icon设定在系统中 | 3月12号
|  | 4.专业资源库首页与本校资源库类似，没有专业资源库推荐 | 3月12号
个人资源使用统计 |  | 1.个人主页增加使用数据 如果贡献中都为0，则隐藏“贡献”总榜 | 3月19号
|  | 2.使用数据增加:见左图，路径:后台管理-》数据统计- 注:其中视频观看时长由学堂提供接口 | 3月19号
|  | 3.院系用用户接口查询 | 3月19号
4.默认显示20条数据
评价开放讨论 |  | 1.评价开放讨论 a.评价:与现在功能相同 b.回复:在每一条评价下方，显示“回复”入口，或其他 c.回复后在回复那一条的下方展示，显示回复者“姓名” | 3月15号
后台导航调整 |  |  | 3月1号
测试 |  |  | 3月30号