## 2017-05-16
No | Platform | Description | Status | Responsible | Reference
1 | 主站平台 | X学堂。套餐支付功能联调 | 5月17号上线 | 徐文静
2 | 主站平台 | 新学堂云 | 5月16号上线 | 刘菲
3 | 主站平台 | UNESCO | IKCEST&ICEE（首页） 前端开发中。后端fix bug 5月16号上线。 | 赵丹枫
4 | 主站平台 | 主站。UI改版 | 完成，5月16日上线 | 刘菲
5 | 主站平台 | 工程硕士改版 | 05.16（下周二）完成后端开发联调和测试 5月18号上线 | 邹丹 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=12698071
6 | 主站平台 | SPOC。提出讨论区关闭 | 在什么时间不能发帖。 Tab 完成 | 卢士勇
7 | 主站平台 | CAP | 邮件群发、工单。5.19上线 性能优化 -- 5月16号上线 | 王思思 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=12687397
8 | 主站平台 | 学堂国际版 | 开发中， 5月18日 上线 | 邹丹 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=12699574
9 | 主站平台 | 第四军医大学开发计划、首页和部分页面设计 | UED开发了4个页面， 共6个页面 | 宋振华 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=12700255
10 | 主站平台 | ICEE国际工程教育中心，立项重构的事情 | 合并到item3 UNESCO
11 | 主站平台 | 小木机器人，图文混排 | 制定新的产品研发计划 | 吴桂兰 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=12691563
12 | 主站平台 | 军委项目开发，提供了明年预算 | 微信服务号超星期刊对接完成 81学院： 培训， -- 国宾（VPC），李慧（课程资源对接，账号对接）
13 | 移动 | 学习进度功能实现 | Android：开发完成，测试，预计 5.26 发版。 iPhone：开发，预计 5.24 完成开发。 iPad：开发，预计 5.17 完成开发。
14 | 移动 | X学堂直播列表接口 | 首页 Android+ ipad 上线完成 Android：完成开发（5.17），开始测试，预计 5.26 发版。 ipad iphone 评估
15 | 移动 | 军委视频进度接口 | 视频进度web端和移动端的同步。 web端 已完成 移动端 开发中 微信端迭代
16 | 移动 | 学堂豆、LOGO主色、X学堂入口，iphone, ipad发版 | 完成
17 | 移动 | 军委项目开发中 | 开发Mobile APP May 17th -- 李玉生
18 | 基础服务 | 学堂云需求（教务、问题聚焦、权限三大模块5.10上线） | 教务、问题聚焦、权限三大模块5.10上线
19 | 基础服务 | 军委搜索新增接口 | 对主站资源比如慕课，知识点，以及军委专用的资源，比如新闻，。。。 持续迭代中。
20 | 基础服务 | 视频学习进度项目 增加按课程统计所有小节数据功 | 移动端显示课件，学习进度。 正在进行。。。 | 刑飞 顾嘉
21 | 基础服务 | 运营数据 课程点击率、看课、选课等统计 | 开发跟进【进度：53%】 预期上线时间点：2017年6月21日 | 高龙
22 | 运维 | mongo数据服务器升级到万兆
23 | 运维 | 清华校内节点卡顿，现在估计是部分师生浏览器版本问题
24 | 运维 | openstack新建虚机高负载问题 | 高负载基本解决了 是mongo启动问题
25 | 运维 | 广电课程视频下载、转码 | 广电视频正在拷贝中 进行中
梦课学堂
|  | SEO | 第一部分，上线。第二部分 时间节点？？？ | 高龙 | 跟进
|  | 重庆大学VPC -- 课程事故 | 石国宾 | 师老师，宝峰 | 质量事故
|  | 收费 |  | 纪老师 | 公关危机
|  | 美团 |  | 李老师 | 跟进
|  | 杨校长讲话 | 多次提到超星，好大学在线。 华中师范大学 | 纪老师
LNT == Leave with No Trace

## 2017-06-26
No | Platform | Description | Status | Responsible | Reference
1 | 移动 | android app 2.13.2版本优化 | 开发完成，正在测试90% |  | http://confluence.xuetangx.com/display/MOB/2017-06-23
2 | 移动 | iPhone app 2.11.1 webView改造版本打包提交审核，正在处理苹果审核问题 | 开发测试完成，等待苹果审核 |  | 警示框的弹出？？？
3 | 移动 | ipad app 1.11.1 webView改造版本提交审核，正在处理苹果审核问题 | 开发测试完成，等待苹果审核
4 | 移动 | android 军委app 1.1.0和1.1.1版本发布 | 已发布上线
5 | 基础服务 | 教学分析平台2.2权限二期， 教学分析平台2.2教务数据【进度：100%】 | 6.16上线 | 100% | http://confluence.xuetangx.com/display/SG/2017.06.12-2017.06.16
6 | 基础服务 | 教学分析平台月报迭代，cohort分组数据计算 |  | 100%
7 | 基础服务 | 主站运营周报项目 | 开发完成， | 预计6月21日上线 | http://confluence.xuetangx.com/display/SG/2017.06.19-2017.06.23
| 基础服务 | TAP-触发式下载迭代一 | 开发完成，上线 | 发
8 | 基础服务 | 军职MOOC | 视频学习进度统计系统 | 95%
9 | 基础服务 | 移动端学习引导项目【进度：90%】 |  | 90%
10 | 基础服务 | 教学分析平台2.2成绩模块【进度：80%】 |  | 80% | 数据的自动下载？？？
11 | 基础服务 | MOOCAP访问数据统计【进度：70%】 |  | 70%
12 | 主站平台 | 新学堂云615上线 | 顺利上线
13 | 主站平台 | 新学堂云测试平台上线，给各个学校搭建新平台 | 上线
14 | 主站平台 | x学堂PC端需求上线 | 上线 |  | ？？？
15 | 主站平台 | 主站UI改版迭代
16 | 主站平台 | 学习引导后台开发
17 | 主站平台 | 军委630 版迭代 | Android App 627 军事分类目录 627 CMS上线 627/630 海军工程大学 630对接 630上线
18 | 主站平台 | CAP & Sielle驳回退款功能开发 | 下周上线
Note on D5: Gavin Zheng: 正在开发学习室文件夹功能