## 项目总工作量
[本表白色框需填写]
项目基本信息
项目名称
实施部门
开发类型 | 交易类
功能点数 | 3412
工作量估算方法分类 | 技术人员工作量（人月） | [5 empty] | 业务人员工作量（人月） |  |  | 合计
| 行内 |  | 外包 |  |  | 小计 | 总行 | 分行借调 | 小计
| 中心 | 分行借调 | 高级人员 | 中级人员 | 一般人员
功能点估算法 | [5 empty] | 232.6364 |  |  | 204 | 437
非功能点估算法 | [5 empty] | 69.6 |  |  | 1 | 71
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.2364 | 0 | 0 | 205 | 508
| 分配不平衡，请重新分配 | [5 empty] | 分配不平衡，请重新分配
说明:
1、本表主要以功能点估算法为主，使用“事务功能”和“数据功能”进行估算。对于无法识别功能点的实施任务，例如“基础设施类”、“推广类”等，使用非功能点估算表进行估算。
2、表中包含公式，填写时请根据需要自动插入行，不要修改工作表格式。

## 事务功能
事务功能
序号 | 业务需求 | 业务需求项 | 技术人员工作量（人月） | 业务人员工作量（人月） | 事务名称 | 事务类型 | 功能点数 | 技术人员工作量（人月 | 升级类型
| 逻辑上相关的一组软件业务功能的集合。如业务功能模块,可以来源于全生命周期IT管理平台中的业务需求 | 基于业务需求的分解和细化，与业务需求是一对多的关系。如一个业务功能,可以来源于全生命周期IT管理平台中的业务需求项 | 实现该业务需求项需要的技术人员工作量，由该业务需求项包含的事务功能汇总得出。不需要手工填写。 | 实现该业务需求项需要的业务人员的工作量。 | 事务功能是用户可识别的，业务上的一组原子操作，可能由多个处理逻辑构成。例如，“添加柜员信息”这个基本过程可能包含“信息校验”、“修改确认”、“修改结果反馈”等一系列处理逻辑。 | 识别事务功能的类型： EI（外部输入） EQ（外部查询） EO（外部输出） | 自动得出，不需要手工填写。 | 自动得出，不需要填写。 | 标识该功能的修改类型： 新增 修改 删除
1 | 文件检索系统 | 检索服务 | 0.34091 |  | web端语音输入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端语音输入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端语音输入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端删除语音输入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端删除语音输入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端删除语音输入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端放弃本次录音 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端放弃本次录音 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端放弃本次录音 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端提交语音输入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端提交语音输入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端提交语音输入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端付费提问 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端付费提问 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端付费提问 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端付费收听 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端付费收听 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端付费收听 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端下载语音到本地 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端下载语音到本地 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端下载语音到本地 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端已购买的答案重复收听 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端已购买的答案重复收听 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端已购买的答案重复收听 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端语音回答问题 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端语音回答问题 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端语音回答问题 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端语音答案点赞 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端语音答案点赞 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端语音答案点赞 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端语音答案举报 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端语音答案举报 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端语音答案举报 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端语音转文字 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端语音转文字 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端语音转文字 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端语音答案显示开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端语音答案显示开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端语音答案显示开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端语音答案传输开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端语音答案传输开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端语音答案传输开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端文本提问 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端文本提问 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端文本提问 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端文本答案点赞 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端文本答案点赞 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端文本答案点赞 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端文本答案举报 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端文本答案举报 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端文本答案举报 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端文本答案显示开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端文本答案显示开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端文本答案显示开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端图片答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端图片答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端图片答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端视频答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端视频答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端视频答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端超链接答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端超链接答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端超链接答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端表情答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端表情答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端表情答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端动图答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端动图答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端动图答案 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 关联推荐 | 0.34091 |  | web端文本输入提示 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端文本输入提示 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端文本输入提示 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端候选答案推荐 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端候选答案推荐 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端候选答案推荐 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端相近内容推荐 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端相近内容推荐 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端相近内容推荐 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端用户提问引导 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端用户提问引导 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端用户提问引导 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端推荐内容点击率统计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端推荐内容点击率统计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端推荐内容点击率统计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | web端推荐内容反馈测试 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | android端推荐内容反馈测试 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ios端推荐内容反馈测试 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 推荐算法选型 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
2 | 搜索意图分析 | Query预处理 | 0.27273 |  | 语音数据观察 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 语音增强 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 语音去燥 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 语音压缩处理 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 语音分帧处理 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 语音特征提取 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 声学模型训练 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 声学模型检验 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 声学模型调优 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 语音匹配 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 语言模型训练 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 语音模型检验 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 语音模型调优 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 语音敏感词过滤 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 文本观察 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 表情过滤 | EI | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 中文异常符号过滤 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 中文编码处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 中文分词模型选取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 中文分词模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 中文分词模型检验 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 中文分词模型调优 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 中文停用词处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 中文词性处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 中文敏感词过滤 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 英文异常符号过滤 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 英文编码处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 英文分词模型选取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 英文分词模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 英文分词模型检验 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 英文分词模型调优 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 英文停用词处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 英文词性处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 英文敏感词过滤 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 数词量词优化 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 智能歧义解决 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 特殊词识别 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 特征选择处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 语义分析 | 0.34091 |  | 降维处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 数据切片 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 分词切片 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 词性标注 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 从属关系语法 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 短语检测 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 主题建模 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | TF–IDF | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 频率特征 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 密度特征 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 可读性特征 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 单词嵌入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本分类 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 编辑距离 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 柔性字符串匹配 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 词形还原 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 词干提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
3 | 文档预处理 | 文档格式转换 | 0.34091 |  | word文件的读取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | word文件版本兼容性 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | word文件xml转换 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | xml分析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | pdf文件读取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | pdf文件版本兼容性 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | pdf文件xml转换 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程内容转换 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 讨论区内容转换 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 网页内容转换 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕文件转换 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 其他内容转换 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 建立文本索引 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 计算文本权重 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 权重排序 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 文档内容清洗 | 0.34091 |  | 文本字符集转化 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 清洗规则定义 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 清洗引擎设计与实现 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 数据清洗成纯文本 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 文档内容标记 | 0.34091 | 1 | 关键词标记 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 创建标记库 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 标记库检索 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 文档内容校正 | 0.34091 | 5 | 手工校正 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 文档内容审核 | 0.34091 | 2 | 人工审核 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 敏感词检测接入 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 文档分析 | 0.34091 |  | 中英文分词 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 分词黑白名单设置 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档单词规范化 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 标点符号及单词的词干化 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 去掉停用词 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 去掉标点符号 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 单词的同质化 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 去掉低频词 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | TF词频统计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | IDF词频统计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 建立BOW词袋模型 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 建立LSI模型 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | Cluster聚类分析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | Classification分类统计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 | 1 | 自动生成摘要 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 | 0.25 | 文档预分类 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档特征提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档KNN分析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档Bayes分类 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档相似度计算 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档分类模型构建 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档分类模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档分类模型调参 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档自动分类 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档分类数据回测 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本分割 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 关键词词典准备 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 关键词无监督算法实现 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | Topic Model实现 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 统计模型翻译 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | RAKE模型计算 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点提取训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点训练调参 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点训练结果回测 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 | 1 | 知识点人工设定 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点相关性计算 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点相关性排序 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点关联性模糊查询 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点自动关联 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块UX设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块后台设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块后台实现 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块存储设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块存储实现 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块自动化设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块自动化实现 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块批处理设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块批处理实现 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块外部接口设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块外部接口实现 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块的登录系统设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块的登录系统实现 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块的权限系统 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文档处理模块的权限系统实现 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
4 | 知识图谱 | 数据抓取 | 0.34091 |  | 网络爬虫 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 网页内容抽取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 不同数据源融合 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | Wikidata 数据获取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | Wikidata 数据及关系获取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | Wikidata 数据及关系整理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | Wikidata 和现有数据融合 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 常规数据爬取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | ajax数据提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 模拟登陆功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | IP池功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 反扒规则 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 模拟浏览器功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 数据定期爬取规则 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 页面爬取规则 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 页面爬取正则表达式 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 爬取访问黑名单 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 重新访问策略 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 知识图谱构建 | 0.34091 |  | 知识点详情功能UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点详情功能UE交互设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点详情功能前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点详情功能后端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点关系网络UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点关系网络UE设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点关系网络前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点关系网络后端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点与知识点关系接口 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点外部数据获取接口(百度百科) | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点外部数据获取功能(百度百科) | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点关系调整接口 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点删除UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点删除UE设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点删除前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点删除后端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点创建UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点创建UE设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点创建前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点创建后端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点编辑UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点编辑UE设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点编辑前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点编辑后端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点黑名单创建UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点黑名单创建UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点黑名单创建前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点黑名单创建后端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点黑名单删除UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点黑名单删除UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点黑名单删除前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点黑名单删除后端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点创建规则功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点关系创建规则功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点关系调整规则功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点横向关系接口 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点纵向关系接口 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点检索功能UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点检索功能UE设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点检索功能前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点检索功能后端 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点推荐接口 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点统计接口 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点统计UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点统计UE设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点统计前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点统计后端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点推荐接口 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点推荐规则 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点反馈接口 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点反馈UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点统计UE设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点反馈前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点反馈后端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点质量评估规则设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点质量评估UI设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点质量评估UE设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点质量评估前端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点质量评估后端开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点排序功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点数据层融合功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点模式层的融合功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 添加知识点缓存功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 添加知识点推荐缓存功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 删除知识点推荐缓存功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 删除知识点缓存功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 添加知识点关系缓存功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 删除知识点关系缓存功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点黑名单缓存功能 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 知识图谱可视化 | 0.34091 |  | 可视化地图的路径数据采集 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 转换成SVG | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 逻辑编写 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识图谱UI界面设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 图形色系规范 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 空间布局适配设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 系统图标规范 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识图谱UE交互设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识图谱交互开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识图谱响应式布局 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 人机交互-放大缩小 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 人机交互-过滤查询 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 关键词共现分析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 图谱链接学习资源跳转 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 学习路径训练 | 0.34091 |  | 学习者学习资源的阅读轨迹采集 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教学资源转化为知识网络图中的知识节点 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 学习者知识点学习路径线性化表示 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 有效学习者筛选 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 学习路径聚合分析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 学习路径echarts绘制 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 图形UI视觉设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 图形色系规范 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 空间布局适配设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 系统图标规范 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 学习路径UE交互设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 图形交互开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点学习时间和回溯次数统计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点难易程度量化 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点难易程度标记 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 学习者学习风格模型构建（基于学习数据） | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 学习者学习风格模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 学习者学习风格归类 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 基于学习风格的学习路径推荐 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 学习路径训练调优 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
5 | 慕书数据预处理 | 语音转文字 | 0.34091 |  | 从视频库中下载对应的视频 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频转码提取音频 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 调用语音识别库识别语音转文本 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕数据库安装 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 后台web服务器安装 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕校验系统的表结构设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 设计数据库的ORM映射 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 后台web服务器开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕校验后台接口开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 后台读取数据库的文本 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕校验前端工具开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 前端显示数据库文本 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 前端播放音频流 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 标记对准音频字幕流的时间戳 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
5 | 慕书数据预处理 | 语音转文字 | 0.34091 |  | 从视频库中下载对应的视频 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频转码提取音频 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 调用语音识别库识别语音转文字 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 字幕校验后台接口开发 | EQ | 4 | 0.27273 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕校验前端工具开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕数据库安装 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕校验系统的表结构设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.27273 |  | 手工的对准字幕和音频的时间戳 | EQ | 4 | 0.27273 | 新增
6 | 慕书内容处理 | 文本内容生成 | 0.34091 |  | 语音元数据解析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语音时长分类 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 非法语音片段校验 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语音间隔提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语音间隔分类 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语音间隔关联语音时长 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语速计算 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 音频音调提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 音频音调识别 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 音调特征模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 音调特征模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语速与音调特征关联 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕标准定义 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕清洗 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕非法性标准校验 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕文本识别 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕时间戳识别 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本与时间戳关联 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本语言识别 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容分词 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 建立关键词算法提取规则 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 词形还原 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 词干抽取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 词性标注 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 去除停用词 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 数学表达式符号识别 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 话题处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 特殊语言处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 向量空间表示 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本关键词提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本规则化语义解析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容统计化处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 常用语归集 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本常用语识别 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕文本内容关联语速 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕文本内容关联音调 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程属性采集 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程分类模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程分类训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识点获取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程关联知识点 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程特征模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程特征模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师属性采集 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师分类模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师分类模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师特征模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师特征模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师关联课程 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语音间隔关联教师 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师语音习惯性停顿识别 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 音调关联教师 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师音调个性化分析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语音间隔关联课程 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程语音间隔特征分析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 音调关联课程 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程音调个性化分析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕文本内容关联教师 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师常用语提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师个性化语义提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕文本内容关联课程 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程常用语提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程个性化语义提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容与语速关系模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容与语速关系模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容与音调关系模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容与音调关系模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容与教师关系模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容与教师关系模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容与课程关系模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容与课程关系模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语速与音调关系模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语速与音调关系模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语速与教师关系模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语速与教师关系模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语速与课程关系模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语速与课程关系模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 音调与教师关系模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 音调与教师关系模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 音调与课程关系模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 音调与课程关系模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师与课程关系模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 教师与课程关系模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容、语速、音调关联模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容、语速、音调关联模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容、课程、教师关联模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容、课程、教师关联模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容、语速、音调、课程关联模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容、语速、音调、课程关联模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容、语速、音调、教师关联模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容、语速、音调、教师关联模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容、语速、音调、教师、课程关联模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容、语速、音调、教师、课程关联模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 词库建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 词库填充 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 词库提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识库建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识库填充 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 知识库提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语音库建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语音库填充 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语音库提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语料库建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语料库填充 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语料库提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语句标点符定义 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语句标点模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 字幕自带标点符号处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语句标点模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本语句自动标点生成 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 自动标点回测 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本分段定义 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 智能分段模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 智能分段模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容自动分段生成 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 自动分段回测 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
7 | 慕书截图处理 | 视频关键帧提取 | 0.34091 |  | 数据库ORM映射设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 数据库视频表结构设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 数据库视频下载调度系统表结构设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 数据库图像帧处理调度系统的表结构设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程结构接口格式制定 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 课程结构下载单元 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 从CDN获取最优的视频下载URL | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频URL下载的生产者进程开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频URL下载的消费者进程队列 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频下载调度系统开发 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频的多线程下载模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频增量下载模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频断点下载模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频下载超时检测 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频文件的及时删除模块(节省磁盘空间) | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频下载自动跳过(节省下载时间) | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频下载异常的统计模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频下载自动重试模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 识别视频格式模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频文件读取进入内存 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频桢流构建 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频元数据解析 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 从字幕中视频关键帧的大致位置获取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 提取关键帧附近的所有视频帧作为新的输入流 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 存储队列管理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 准视频帧序列化 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 视频帧多进程消费处理存储队列 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 图片帧预处理 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 图片帧低通滤波器过滤 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 加载人脸识别训练模型 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 创建参数阵列 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 基于网格计算优化模型的参数 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 对图片帧进行人脸识别 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 可视化人脸位置方便调试 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 人脸判定逻辑模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 计算人脸对关键帧的权重影响系数 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 人脸特征初步定位 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 拟合椭圆方程 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 随机初始化椭圆方程参数 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 基于最小二乘的损失函数计算 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 基于损失函数做随机梯度下降最优化计算求解参数 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 反复迭代进行参数的随机初始化 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 求解相对最优的椭圆参数 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 基于椭圆方程的面部特征提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 头部姿态计算 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 利用夹角进行身体姿态评估 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 基于站姿评估计算对关键帧的权重影响系数 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 计算眼部特征 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 基于人脸特征计算对关键帧的权重影响系数 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 基于加权综合关键帧的总权重 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 关键帧参数估计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 求最优关键帧对应的视频流位置 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 通过流位置获取原视频帧 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 从原视频帧生成高清图片保存 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 从高清图片生成缩略图 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 图片格式转换 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 高清图入存储库 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 缩略图入存储库 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
8 | 慕书应用 | 慕书集成 | 0.34091 |  | 分段内容获取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 语句标点获取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 关键词获取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 关键段落定义 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 关键段落提取 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 关键帧截图模型建立 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 关键帧截图模型训练 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文本内容集成关键帧截图 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 生成文章存储 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 慕书API | 0.34091 |  | 接口规范定义 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 接口框架选型 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 用户权限模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 输入校验模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 输出校验模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 安全性检查模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 并发度保障模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 稳定性保障模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 接口监测模块 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  | 慕书服务 | 0.34091 |  | 布局设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 色系设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 前端架构设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 用户交互设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 接口容错机制 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 与APP用户信息交互逻辑设计 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 文章内容渲染机制 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 图片懒加载 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 关键字全局检索机制 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 慕书可视化 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
|  |  | 0.34091 |  | 终端适配 | EO | 5 | 0.34091 | 新增
小计 |  |  | 193.0909 | 10.25 |  |  | 2832 | 193.0909

## 数据功能
数据功能
序号 | 数据文件名称 | 类型 | 功能点数 | 技术人员工作量（人月） | 业务人员工作量（人月） | 升级类型 | 业务需求
| 数据功能是系统提供给用户的满足产品内部和外部数据需求的功能。是指一组客户可识别的、逻辑上相互关联的数据或者控制信息。 | ILF：是在被度量应用边界内部维护的，用户可识别的、逻辑相关的数据组或控制信息组。 EIF：是用户可识别的、逻辑相关的数据组或者控制信息组，其由被度量应用所引用，但是另一应用边界内维护。 | 自动得出，不需要填写。 | 自动得出，不需要填写。 | 根据实际需要，参照技术人员工作量，合理配比每个功能点所需的业务人员。 | 标识该功能的修改类型： 新增 修改 删除 | 与事务功能的业务需求保持一致。
1 | 外部数据语料库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
2 | 文档通用语料库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
3 | 文档专业语料库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
4 | 中文语料库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
5 | 英文语料库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
6 | 书写语料库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
7 | 口语语料库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
8 | 文档知识点 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
9 | 分类标注语料库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
10 | 常识知识图谱库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
11 | 专业知识图谱库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
12 | 比较知识图谱库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
13 | 通用视频库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
14 | 通用视频库标注库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
15 | 通用视频比较库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
16 | 专业视频库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
17 | 专业视频标注库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
18 | 专业视频比较库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
19 | 通用音频库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
20 | 通用音频标注库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
21 | 通用音频比较库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
22 | 专业音频库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
23 | 专业音频标注库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
24 | 专业音频比较库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
25 | 通用图片库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
26 | 通用图片标注库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
27 | 通用图片比较库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
28 | 专业图片库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
29 | 专业图片标注库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
30 | 专业图片比较库 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
31 | 知识点详情数据库设计 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
32 | 知识点关系数据库设计 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
33 | 知识点外部数据数据库设计 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
34 | 知识点数据库设计 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
35 | 知识点黑名单数据库设计 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
36 | 知识点层级数据库设计 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
37 | 知识点统计数据结构设计 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
38 | 知识点反馈数据结构设计 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
39 | 知识点质量数据库设计 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
40 | 慕书用户信息存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
41 | 慕书文章存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 2
42 | 慕书课程列表存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 3
43 | 慕书字幕语言关系表存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 4
44 | 慕书访问记录存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 5
45 | 课程教师列表存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 6
46 | 慕书标点符号模型存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 7
47 | 慕书智能分段模型存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 8
48 | 慕书字幕存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 9
49 | 慕书音频存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 10
50 | 慕书图片存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 11
51 | 课程视频存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 12
52 | 慕书字幕特征存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 13
53 | 慕书音频特征存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 14
54 | 慕书缩略图存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 15
55 | 慕书高清图存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 16
56 | 慕书关键词存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 17
57 | 慕书教师常用语存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
58 | 慕书课程常用语存储 | ILF | 10 | 0.68182 | 1
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
合计 |  |  | 580 | 39.5455 | 194

## 非功能点估算表
非功能点法工作量测算情况
序号 | 工作任务名称 | 主要工作内容 （即工作任务分解） | 工作量测算过程简述 | 技术人员工作量（人月） | 业务人员工作量（人月） | 合计
1 | 基建资源规划 | 需求确认 | 收集功能需求,业务量级,增长预期等业务规划;集合研发技术包线,确认技术上层起点.并确定资源集和中间件服务集 | 0.6 | 1 | 1.6
|  | 中间件选型 | 测试并挑选适用的中间件以及版本 | 3 |  | 3
|  | 基建服务商选型 | 测试并挑选基建服务商 | 2 |  | 2
|  | 预算确认 | 依据中间件集和资源集,结合测试结果和业务预期,规划预算并完成论证 | 1 |  | 1
2 | 部署方案论证 | 部署方案论证 | 论证开发,生产等环境部署方案 | 1 |  | 1
2 | 镜像制作 | 文档检索系统 |  | 1 |  | 1
|  | 搜索意图分析 |  | 2 |  | 2
|  | 文档处理 |  | 2 |  | 2
|  | 知识图谱 |  | 2 |  | 2
|  | 慕书数据预处理 |  | 2 |  | 2
|  | 慕书内容处理 |  | 2 |  | 2
|  | 慕书截图处理 |  | 1 |  | 1
|  | 慕书应用 |  | 1 |  | 1
2 | 开发环境部署 | 仓库建设 | 构建镜像仓库,同步公共镜像 | 1 |  | 1
|  | 版本管理&测试系统 | 部署版本管理和测试以及代码审计系统 | 1 |  | 1
|  | bug管理系统&流程接入 | bug管理系统部署和平台的流程配置 | 1 |  | 1
|  | 文档检索系统 |  | 1 |  | 1
|  | 搜索意图分析 |  | 1 |  | 1
|  | 文档处理 |  | 1 |  | 1
|  | 知识图谱 |  | 1 |  | 1
|  | 慕书数据预处理 |  | 1 |  | 1
|  | 慕书内容处理 |  | 1 |  | 1
|  | 慕书截图处理 |  | 1 |  | 1
|  | 慕书应用 |  | 1 |  | 1
|  | 开发联调 |  | 1 |  | 1
| 生产环境部署 | 文档检索系统 |  | 1 |  | 1
|  | 搜索意图分析 |  | 1 |  | 1
|  | 文档处理 |  | 1 |  | 1
|  | 知识图谱 |  | 1 |  | 1
|  | 慕书数据预处理 |  | 1 |  | 1
|  | 慕书内容处理 |  | 1 |  | 1
|  | 慕书截图处理 |  | 1 |  | 1
|  | 慕书应用 |  | 1 |  | 1
|  | CMDB资源管理系统 |  | 1 |  | 1
|  | 运维管理系统 |  | 1 |  | 1
|  | 监控系统 |  | 1 |  | 1
|  | 审计系统 |  | 1 |  | 1
|  | 访问行为控制系统 |  | 1 |  | 1
|  | 堡垒主机系统 |  | 1 |  | 1
|  | 网络策略配置 |  | 2 |  | 2
|  | 环境加固 |  | 1 |  | 1
|  | 生产环持久境稳定性压测 |  | 1 |  | 1
|  | 灾备系统部署 |  | 2 |  | 2
|  | 网络流量分析系统 |  | 1 |  | 1
|  | 网络访问策略管理系统 |  | 1 |  | 1
|  | 全链路联调 | 联调研发到运营,技术到维护的全业务覆盖. | 1 |  | 1
3 | 文档整理 | 部署文档 | 编写各个功能模块的部署文档 | 3 |  | 3
|  | 运维文档 | 编写各个功能模块的运维文档 | 2 |  | 2
4 | 日常维护 | 环境维护 | 维护系统,定期升级中间件等服务. | 4 |  | 4
|  | 文档维护 | 更新迭代部署和运维文档 | 2 |  | 2
|  | 系统优化 | 定期依据业务情况调整和优化架构,系统等 | 3 |  | 3
合计 |  |  |  | 69.6 | 1 | 70.6