## Function
No | Task | FE Developer | BE Developer | New Plat | PM | Assessment | Status | Problem | Comment
1 | 平台信息
2 | 用户信息，登录，权限
3 | 学期
4 | 用户管理
5 | 课程列表
6 | 新建课程
7 | 课程学习
8 | 课程教师
9 | 选课学生

## Web Page
No | Task | Function | 前端 | 后端 | 新课件对接 | 产品 | 设计 | 工作量(天) | Status | Detail | Problem | Dependent | Comment | Type
1 | 设计
|  | UI改版 - 学生端 |  |  |  |  | 郑代琳 |  | 6月11日
|  | UI改版 - 教师端 |  |  |  |  | 郑代琳 |  | 6月12日
10 | 产品
100 | 基础模块
101 | 登录 | 不搬微信登录 单点登录 -- Pending | 李新放 | 文彬，国宾 | [8 empty] | 支持自己注册么？目前不支持
|  | 找回密码 ，绑定手机号，邮箱，密码，修改头像 | 李新放 | 文彬 |  | 刘菲 |  | 5 | 2018-06-14
|  | 用户管理的导入，下载 |  | 国宾 |  | 刘菲 |  |  |  | 正在看源代码
121 | 权限
131 | 导航栏 | 没有左部导航，全部在顶部 新增二级导航 | 崔建鹏 |  |  | 张晓行 | 王丹丹
|  | 自定义的导航不接权限系统 - 晓行，文彬 编辑一级分类 学期管理有一小调整： 未设置学期放在列表里 |  |  |  | 晓行 |  |  | 进行中
2000 | 学分课管理
课程列表
Filter
3000 | 校内课管理
课程列表
Filter
4000 | 课程分类标签 |  | 李婕 | 刃轲 |  | 张晓行 |  | 2 | 6月11日
课程分类（增，删，改，查）
课程标签（增，删，改，查）
5000 | 学期管理 |  |  | 士勇 |  | 张晓行 |  | 5
学期管理（增，删，改，查）
6000 | 用户管理 |  |  | 石国宾 |  | 刘菲 |  |  | 2018-06-14
学生添加
学生批量添加
学生列表显示
学生用户添加
学生批量导出
学生用户列表显示
教师添加
教师批量添加
教师列表显示
教师用户添加
教师批量导出
教师用户列表显示
7000 | 门户管理 |  | 崔建鹏 | 文彬 |  | 张晓行
Banner管理
门户信息
常见问题
联系方式
8000 | 云平台数据 | 连接新开发的最简版数据 |  | 小蕾 晓柯
课程概况
教师概况
学生概况
9000 | 平台管理
平台信息
平台设置
10000 | 首页
|  | 差推荐课程，APP开关，通知二 不要直播 后端开发已完成，常见问题已完成 | 建鹏 | 文彬 |  |  |  | 导航 -- 下周四 后端完成 + 3 |  |  |  | 导航设计稿
11000 | 课程列表页 | 标签，数据已接好。 等待接大数据 |  | 业硕
学生端 导航栏：首页，全部课程，我的课程，我的作业，我的考试，我的讨论
|  | 学生端 我的课程页 7天内重要任务 记住上次的进度 -- 上次离开时的章节 -- 大数据 导航栏：首页，全部课程，我的课程，我的作业，我的考试，我的讨论 | [10 empty] | 没有考核设置，可设置暂无
教务，教师端 类似学生端，加了大数据，课程管理，平台管理，资源管理 Filter 对每个课程Block： 查看学生端 课程数据 编辑课程
|  | 需要设计调整 | [10 empty] | 不应展示全部课程，默认当前学期
12000 | 课程详情页
公告
讨论区
讲义
笔记
13000 | 课程About页 |  |  | 业硕 |  | 邓宣颖
|  | 平均成绩 成绩分布 下载全部教学班成绩，向学生发送成绩预警 | [10 empty] | 在管理员页面要能看到筛选发送预警功能
14000 | CMS
15000 | 考试系统接新课件 |  |  | 张业硕
|  | 学生端作业 | 李新放 |  |  | 陈雯
|  | 在线监考 | 窦雷敏 | 张业硕 |  | 陈雯
16000 | 视频观看打点 |  |  | 左彬 |  |  |  | 7天 | 进行中 | 6月中完成
|  | 视频观看统计 |  | 左彬 |  | 刘菲
|  | 视频观看接入考核 |  | 左彬 |  | 张晓行
17000 |  | 教师端-课程管理 | 张晓行 |  | 王丹丹 |  | 吴琼
|  | 学生端-我的课程 | 张晓行 |  | 王丹丹 |  | 吴琼
|  | 资源管理 | 陈雯 |  | -
|  | 短信 | -
|  | 邮件 | -
Contigency
全站HTTPS
Docker容器化管理
数据迁移 -- 8月
Note on B49: Gavin Zheng: http://newcloud.xuetangx.com/#/home
Note on B51: Gavin Zheng: http://newcloud.xuetangx.com/#/courseList

## Player
No | Name | Role | Task | Type | Comment
1 | 林小蕾 | 前端
2 | 崔建鹏
3 | 李婕
4 | 阎玉翠
5 | 吴琼
6 | 窦雷敏
7 | 卢士勇 | 后端
8 | 曹文彬
9 | 张业硕
10 | 石国宾
11 | 何刃轲
12 | 张悦
13 | 刘菲 | 产品
14 | 陈雯 |  | 新课件
15 | 张晓行
16 | 邓萱颖 |  | 移动端
17 | 郑宇
18 | 徐晚晴 | 测试
19 | 于家欢
20 | 刘鲁石 | IOS移动
21 | 马瑞鹏 | IOS移动
22 | 陈栋 | Android移动开发
23 | 孙晓丽 | Android移动开发
24 | 郑代琳 | 设计
25 | 王丹丹

## Document
Type | Distributor | Detail | Description
设计 | 郑代琳 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14022120 | OPT优化后的LMS端的设计页面都会放在里面
产品 | 刘菲 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021528 | 学堂云用户这一块对接新课件的需求
产品 | 刘菲 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=14021366 | 视频观看统计相关需求
产品 | 邓萱颖 | 移动端原型：https://ejbp9l.axshare.com 密码：xuetangyun | 移动端需求
设计 | 李念 | http://confluence.xuetangx.com/pages/viewpage.action?pageId=13770324 | 下载勋章

## Principle
No | Description | Type
1 | 新学堂在线移动端接口API设计要求： - 移动端和web端的接口尽量分开 - 不管API成功还是失败，必须有返回值给移动端，不能为空 - 错误代码定义：网络层和商务层分开。 商业逻辑上的错误，HTTP response码设为200， 逻辑错误代码另设 全站HTTPS | 移动端
2 | 所有的服务配置和调用，只能用域名形式，千万不要将ip等与硬件强关联的信息写入代码。因容器化环境下，ip信息是随时在变，代码写死ip将造成严重的运行故障隐患 | 林小蕾

## Milestone
版本 | Time | Function | Objective | Person
630版 | 2018-06-06 | 主站的课批量卖给SPOC平台 / 新建 倒过来如何映射到SPOC平台 倒名单 课程 + 学生 + 班 -- 10门课1张表按班 Admin首页 ，能设置开课时间，结课时间，倒学生名单 学生登录进来可以看 + 数据， 建课 | 能用 进度往前 | 潘
630版 | 2018-06-06 | 门户、导航，门户管理 全部课程、课程about页、搜索接大数据 用户（登录、激活、绑定邮箱、手机号）、用户（导入、列表、信息编辑） 学生课程列表 教师课程列表（查看数据优先级低） 资源管理页面接入 课程分类标签 学期管理 考试接入新课件 视频进度统计 考核接入视频、考核 ● 漏了一个：课件页面改UI 另一个就是咱们得整理下到9月1号，edx课程里有哪些内容新课件不支持，这样的课程如果必须使用那些功能就先不能搬到新系统 |  | 刘

## Mobile
No | Task | Function | 前端 | 后端 | 新课件对接 | 产品 | 工作量(天) | Status | Detail | Problem | Dependent | Comment | Type
| 课程列表 |  |  |  |  | 邓萱颖
Filter筛选 学期 课程状态
|  | 课程状态 考试状态（临近考试） 进度 | [9 empty] | 尽量和PC端一致 考试相关功能第一期不做
我的学习
| 课程About页 | [11 empty] | 新增
|  | 学期，多少人在学习，老师名，学校名，课程简介 | [9 empty] | 1切换学期,能看以前结课的课程 2单个页面太长？？？？能查看更多,加一个收起
课程大纲
常见问题
课程学习
|  | 章节列表 | [9 empty] | H5？？？？
|  | 考试 | [9 empty] | 考试和章平行 | 新增
讨论区
课程成绩
视频，作业 考试 讨论 线下
点击视频能调回章节列表页
点击作业返回上一节页面
|  | 作业 | [9 empty] | H5？？？ 用户交互比较多，慢，详情页用H5
| 讨论区 | 3级，主贴，回帖，评论 |  | 国宾，刃轲
分类：知识讨论，非知识讨论
我的 -- 与我相关的忒子
帖子详情页
|  | 发帖子的图文混排 图都在下面，文字固定 | [9 empty] | 发送富文本给后端 微信格式 实现自己的富文本编辑器 -- 最终解
| 个人中心 | [10 empty] | 第一期不做
| 下载 | [10 empty] | 与现在一样
播放器
公告
做成简单的帖子形式
登录
手机号，邮箱登陆，平台选择
微信登录先不用
| 外部依赖 | 6月18号后端接口

## Orig
Time | Name | Detail | Source
2018-06-06 | 卢士勇 | 门户、导航，门户管理 文彬 全部课程、搜索接大数据 小蕾 晓柯 课程about页 业硕 用户（登录、激活、绑定邮箱、手机号） 文彬 用户（导入、列表、信息编辑） 国宾 学生课程列表 业硕 教师课程列表 业硕 教师查看数据 待定 资源管理页面接入 子熙 课程分类标签 刃轲 学期管理 待定（业硕 or 文彬） 考试接入新课件 （业硕） 视频进度统计 （左彬） 考核接入视频、考核 （刃轲、左彬， 数据可能需要小蕾再node层汇总） | Ding